## Sheet2
威海市农业农村局2023年度《政府工作报告》目标任务进度计划表（1-3月份）
序号 | 目标任务 | 牵头 领导 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 季度推进计划 | 办理落实情况 | 推进落实过程中的难点事项、问题梗阻或需提交市级层面研究解决事项及意见建议 | 承办科室具体负责人及联系方式
五、聚焦放大生态优势，推动绿色低碳高质量发展
62 | 提升农产品绿色供给能力，健全农业投入品减量使用制度，完善农业废弃物资源化利用制度，加快构建绿色农业标准体系。开展“三品一标”提升行动，打造一批国家级、省级知名农产品区域公用品牌和企业产品品牌，支持品牌农产品“走出去”开拓全国市场 | 张宏璞 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | 一季度：健全完善农药包装废弃物回收处理体系，动态调整回收站点布局；新发展“三品一标”产品7个；开展早春作物病虫害绿色防控技术推广行动，召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会。印发病虫害防治技术指导意见等文件。部署开展2023年春季农用薄膜科学使用和清理回收专项行动；开展质量发展及品牌战略专题调研，摸排相关企业品牌创建需求。 二季度：组织申报省级知名农产品品牌；组织我市知名农产品企业参加营销推介活动；发展“三品一标”3个；大力推广春播农作物病虫害防治技术和小麦穗期病虫害“一喷三防”技术，推进专业化统防统治；加强作物覆膜技术指导，推动0.01mm标准地膜和全生物降解地膜科学应用；组织相关农产品企业参与质量发展与品牌战略专题培训。 三季度：开展农业废弃物集中回收活动；组织我市知名农产品企业参加营销推介活动；发展“三品一标”3个；推广玉米和花生病虫害防治“一防双减”和“一控双增”防治技术。推荐企业申报“好品山东”等品牌。 四季度：做好辖区农药包装废弃物产生情况的调查监测；组织我市知名农产品企业参加农交会、亚果会等国际性展览活动；组织各区市开展年度粪污利用测评；发展“三品一标”12个；印发《小麦秋播期病虫害防治技术意见》，在小麦苗期推行化学除草统防统治。加强农膜残留监测样品采集，开展农膜残留评估；加强“好品山东·优品威海”品牌宣传，提升品牌影响力。 | 1.全市设置农药包装废弃物回收站点3989个，回收农药包装废弃物10吨。 2.组织我市4家知名农产品企业，参加“好品山东-齐鲁灵秀地品牌农产品”营销推介活动（北京站） 3. 下发《关于做好2023年畜禽粪污资源化利用工作的通知》，明确粪污资源化利用工作重点和任务目标。 4.三品一标目前一季度新认证7个产品，已完成预期目标任务 5. 召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会，对主要农作物病虫害趋势进行系统分析和会商，全市发布《病虫情报》12期,印发《春季小麦病虫草害防治技术意见》等防治技术指导意见10个，举办培训班1期；发放明白纸600余份；进行病虫害防治现场技术指导220余人次。有序开展2023年春季农用薄膜科学使用和清理回收专项行动，进一步强化废旧农膜回收。 6.到环翠区、文登区、荣成市、乳山市、临港区开展质量发展及品牌战略专题调研，走访重点企业（协会）等10家，建立品牌培育工作台帐。 |  | 市农业农村局 法规科教科 唐兆飞 5205110
71 | 严格落实河湖湾长制、林长制、田长制，统筹山水林田湖草海一体化保护修复。实施乳山湾等海洋生态保护修复工程 | 张宏璞、邓勇 | 市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市海洋发展局、市林业局 |  | 一季度：开展早春作物病虫害绿色防控技术推广行动，做好农药减量控害工作，召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会。印发病虫害防治技术指导意见等文件。 二季度：大力推广春播农作物病虫害防治技术和小麦穗期病虫害“一喷三防”技术，推进专业化统防统治。 三季度：在玉米大喇叭口期、花生结荚期关键时期推进实施病虫统防统治。推广玉米和花生病虫害防治“一防双减”和“一控双增”防治技术。 四季度：印发《小麦秋播期病虫害防治技术意见》，在小麦苗期推行化学除草统防统治。 | 1.下发《关于做好2023年畜禽粪污资源化利用工作的通知》，明确粪污资源化利用工作重点和任务目标。 2.召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会，对主要农作物病虫害趋势进行系统分析和会商，全市发布《病虫情报》12期,印发《春季小麦病虫草害防治技术意见》等防治技术指导意见10个，举办培训班1期；发放明白纸600余份；进行病虫害防治现场技术指导220余人次。 |  | 市农业农村局法规科教科 唐兆飞 5205110
六、聚焦城乡陆海统筹，全力推进区域协调
78 | 统筹乡村“五个振兴”，打造精致化城乡融合发展先行区。实施片区化整体推进，打造乡村振兴齐鲁样板示范区1个，推进2个省市级衔接乡村振兴集中推进区建设。发挥20个重点样板片区示范引领效应，加快建设宜居宜业和美乡村 | 张宏璞 | 市农业农村局 | 市住房城乡建设局 | 一季度：组织重点培育的乡村振兴样板片区对2023年工作进行谋划，编制工作手册，对市领导分包联系样板片区进行调整；确定省市级衔接推进区规划方案，拨付市级以上财政衔接资金４０００万元。 二季度：按要求对样板片区建设情况进行调度通报，指导区市做好第二批齐鲁样板省级示范区建设；督导衔接推进区项目开工建设，６月底项目资金支出报账达到５０％，6月中下旬开展实地督导考核工作。 三季度：按要求对样板片区建设情况进行调度通报，指导区市做好第二批齐鲁样板省级示范区建设；对半年督导考核问题进行整改，对根据实际情况确不能建设的项目，请示报备省局修改规划方案，9月底对衔接推进区项目进行再次核查督导，并实现项目资金支出报账达到７５％。 四季度：按要求对样板片区建设情况进行调度通报，指导区市做好第二批齐鲁样板省级示范区建设；全面完成２０２２年度推进区工作任务，对推进区开展年终考核工作。 | 1.经与省委农办秘书处沟通，省里已将我市推荐的两个示范区列入第二批省级示范区名单，文件正在走程序。 2.组织重点培育的乡村振兴样板片区进行了2023年重点工作谋划，完成《重点培育的乡村振兴样板片区情况简介及2023年重点工作》手册编印，对市领导分包联系的样板片区进行调整。 3.确定荣成市“伟德山”衔接乡村振兴集中推进区为省级衔接推进区，编制《荣成市“伟德山”衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划》已通过省专家组审核，拨付中央财政衔接资金2000万元和市级财政衔接资金1000万元用于衔接推进区建设工作。荣成市于2月底举办衔接推进区开工仪式，衔接推进区内项目已陆续开工建设。确定南海新区小观镇衔接乡村振兴集中推进区为市级衔接推进区，编制《南海新区小观镇衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划》并通过市级审核，拨付市级财政衔接资金1000万元用于衔接推进区建设工作。 |  | 市农业农村局 督促指导科 隋书超 5260877
79 | 坚决遏制耕地“非农化”，严格管控基本农田“非粮化”，实施新一轮粮食产能提升行动，支持开展“吨半粮”产能建设 | 张宏璞、邓勇 | 市自然资源和规划局、市农业农村局 | 市发展改革委 | 一季度：做好自然资源部门反馈2022年四季度耕地撂荒闲置图斑核实整改工作。 二季度：开展耕地撂荒隐患摸排利用，春播结束前完成复耕复种；做好自然资源部门反馈2023年耕地撂荒闲置图斑核实整改工作；启动实施主要粮食作物提单产行动，整合良田、良种、良法、良机等资源，在三个产粮大县平原地区鼓励开展“吨粮”产能建设。 三季度：通过专项督导、暗访排查等方式，对各区市撂荒地有效利用情况进行检查，发现问题予以通报；做好自然资源部门反馈2023年耕地撂荒闲置图斑核实整改工作；抓好秋粮田间管理。 四季度：做好自然资源部门反馈2023年耕地撂荒闲置图斑核实整改工作；做好秋收秋种工作，确保秋粮颗粒归仓、冬小麦种足种好。 | 组织区市对自然资源部门反馈2022年四季度耕地撂荒闲置图斑进行现场核实，4月上旬前完成核实举证工作。 |  | 市农业农村局 发展规划科 王军委 5212187
80 | 健全完善耕地保护“田长制”，新改建高标准农田8万亩，完善高标准农田建后管护长效机制，加强良种繁育基地建设，促进粮食播种面积和产量稳定增长。大力发展设施农业，推进环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目建设，落实畜产品稳产保供工程，全市设施蔬菜面积稳定在2.5万亩，新增水肥一体化推广面积2.1万亩。聚焦20个优势特色产业，开展农业产业链条升级行动，打造全国精致农业发展先行区。加快推进环翠区、经区省级现代农业产业园建设，积极争创国家级现代农业产业园、农业产业强镇和国家级重点龙头企业，培育山东省百强预制菜企业和千优产品。开展农村基本公共服务县乡村一体化国家试点。加快重点镇、中心镇公共服务设施建设，提升公共服务水平 | 张宏璞 | 市农业农村局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市海洋发展局、市商务局 | 一季度：筹备制作耕地保护宣传片，提升全社会耕地保护意识。开展2023年高标准农田建设项目前期准备工作。开展良种繁育基地田间管理。抓好春季麦田管理，分解下达粮食生产任务。批复环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目实施方案。推进环翠区省级现代农业产业园区域公用品牌项目建设，争创国家现代农业产业园。做好宣传发动，下发通知组织开展精致牧场、标准化示范养殖场创建。推广水肥一体化面积0.3万亩。成立威海市预制菜产业联盟，凝聚行业力量，共同参与推进预制菜产业发展。争创“中国海洋预制菜之都”。 二季度：根据国土空间规划纲要下达的耕地保有量和永久基本农田保护面积，组织市与县、县与镇（街道）层层签订耕地保护责任书，压实耕地保护责任。完成2023年高标准农田建设项目实施方案编制、评审、备案。做好良种繁育基地小麦收获工作。抓好春季和“三夏”农业生产，完成秋粮播种和夏粮收获工作。推进环翠区蔬菜产业现代标准化生产基地、高区山葵现代种苗繁育基地基础设施建设。推进环翠区省级现代农业产业园苹果种苗繁育和标准化种植基地建设。推广水肥一体化面积0.7万亩。筹备组织第三届韩国进口商品博览会预制菜专区，制定相关方案。研究制定支持石岛海洋预制菜产业园高质量发展政策措施。 三季度：完善“三级田长制”。组织开展2023年高标准农田建设项目施工招投标工作。抓好秋粮作物田间管理。推进环翠区蔬菜产业现代标准化生产基地50个蔬菜大棚建设，高区山葵现代种苗繁育基地23个智能拱棚建设。推进环翠区省级现代农业产业园智能化苹果冷链仓储冷库进行改造提升。做好精致牧场、标准化示范养殖场创建工作指导。推广水肥一体化面积0.6万亩。组织我市农业企业争创国家级农业产业化重点龙头企业。在第三届韩国进口商品博览会期间举办预制菜展览，设置专区推广威海特色预制菜品牌。 四季度：将各区市、开发区落实“田长制”有关情况纳入全市土地矿产管理专项绩效年终考核。2023年高标准农田建设项目竣工。做好秋收秋种工作，完成省下达粮食生产任务。完成环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目建设任务，做好环翠区省级现代农业产业园认定。做好精致牧场、标准化示范养殖场创建考评和总结，确保完成全年任务。推广水肥一体化面积0.5万亩。组织区市申报省级农产品加工示范企业，力争获评6家以上。 | 1.完成环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目批复。开展环翠区省级现代农业产业园区域公用品牌项目建设，完成苹果、海参品牌形象设计，项目总进度达到40%。组织文登区申报国家现代农业产业园。 2.将185万亩粮食播种面积、73.6万吨产量任务分解落实到各区市、开发区；抓好春季麦田管理，印发《2023年威海市小麦春季管理技术意见》，落实稳产增产、防灾减灾等技术措施面积74万亩次，加快促进苗情转化升级。已完成2023年高标准农田建设项目前期准备工作。按期组织农技人员对良种繁育基地开展田间管理。推广示范旱作节水农业技术，加快水肥一体化建设，举办粮田水肥一体化应用培训班1期，推广水肥一体化0.31万亩。 3.下发通知组织开展养殖场示范创建，将4.76万头能繁母猪保有量等指标分解至各区市。 4.完成耕地保护宣传片脚本制作，确定拍摄计划。制作耕地保护政策宣讲PPT，组织召开全市加强耕地保护和要素保障工作会议。 5.印发《关于组织企业参加威海市预制菜产业联盟的通知》，目前，已有137家企业参加联盟，3月6日，在荣成市举办“威海市预制菜产业联盟成立大会”，3月20日，我市被中国水产与流通加工协会授予“中国海洋预制菜之都”称号。 |  | 市农业农村局 发展规划科 赵浩成 5266779
81 | 实施乡村建设行动，完成省定86个村生活污水治理，新创建120个省市级美丽乡村示范村，省级清洁村庄覆盖率超过40% | 张宏璞 | 市农业农村局 | 市生态环境局、市住房城乡建设局 | 一季度：确定2023年度创建的美丽乡村示范村名单，并完成创建方案编制，明确各区市省级清洁村庄创建数量并下发给各区市，组织开展村庄清洁行动“春季战役”；印发《关于做好2023年农村生活污水治理工作的通知》，确定2023年全市农村生活污水治理任务。 二季度：对2022年创建的省市级美丽乡村示范村建设项目进行扫尾，力争第二季度末全部完成，组织开展村庄清洁行动“夏季战役”，督导2023年创建的省市级美丽乡村示范村迅速开工建设；推进全市农村生活污水治理；常态化开展农村黑臭水体排查整治工作。 三季度：对2022年创建的省市级美丽乡村示范村进行市级验收，对2023年度创建的美丽乡村示范村进行实地督导，组织开展村庄清洁行动“秋冬战役”；开展调度通报督导，现场检查，组织验收，推进全市农村生活污水治理。 四季度：协助省厅完成2022年创建的美丽乡村示范村省级验收，对村庄清洁行动进行总结经验；完成省定年度农村生活污水治理任务，常态化开展农村黑臭水体排查整治工作。 | 一季度：明确2023年度创建的美丽乡村示范村名单和省级清洁村庄创建数量并下发给各区市，指导区市完成美丽乡村示范村创建方案编制，引发了《关于开展村庄清洁行动“春季战役”的通知》；印发了《关于做好2023年农村生活污水治理工作的通知》，目前，全市共17个行政村已开工建设，开工率19.77%；1个行政村完成工程建设；农村黑臭水体排查整治工作，累计抽查109个行政村。 |  | 市农业农村局 社会事业科 古志龙 5207189
83 | 健全农村集体经济发展长效机制，年内全市农村集体经济组织收入10万元以下村全部清零。健全防返贫动态监测帮扶机制，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户纳入帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 张宏璞 | 市乡村振兴局 |  | 一季度：督导制定农村集体经济发展年度计划，规范开展农村集体产权交易。强化防止返贫监测预警机制落实，精准锁定重点群众、及时反馈预警信息、科学研判家庭状况；加强监测帮扶对象申报政策宣传力度，进一步畅通发现渠道，确保“应纳尽纳”。 二季度：规范开展农村集体产权交易。开展防止返贫集中排查工作，重点对尚未纳入监测帮扶范围的特殊群体开展摸排，将符合条件的困难群体及时纳入监测帮扶。 三季度：规范开展农村集体产权交易。开展农村集体经济发展专题工作调研。开展脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入“预摸底”工作，逐户建立年度收入预估清单，确保脱贫享受政策人口稳定增收，监测帮扶对象帮扶到位。 四季度：规范开展农村集体产权交易，总结集体经济发展典型经验做法。组织开展年度防返贫动态管理和集中排查工作，做好监测帮扶对象认定、风险评估等工作。 | 1.督导区市组织各村制定农村集体经济发展年度计划，举办农村集体经济发展培训班，培训人员120人；规范开展农村集体产权交易，一季度全市交易645宗，金额5178万元；其中荣成市依托公共资源交易平台完成2笔网络交易，金额80万元。 2.抓实常态化预警排查。持续严格落实“1+10”部门数据筛查预警体系，做好每月入户排查和分析研判。深入落实市级“一月一督导”机制，结合防止返贫监测预警信息办理情况台账，开展针对性入户抽查、复查，确保基层预警信息核查情况真实有效。制发《防止返贫监测帮扶政策“明白纸”》，组织区市宣传至所有农户，进一步畅通监测帮扶对象发现渠道，确保困难群众及时得到救助。截至目前，全市未消除风险的监测帮扶对象133户、260人，已全部落实针对性帮扶措施。 |  | 市农业农村局 政策改革科 徐浩 5237151
八、聚焦实现共同富裕，提高民生保障水平
149 | 对易坠亡、易触电、易倒塌等重点区域，设立警示标识和隔离设施，做到不留死角、不留盲区。做好一氧化碳中毒防范，及时消除弱势人群家中和工棚、种植大棚、养殖场等人员聚集场所风险隐患 | 张宏璞、孙付春、邓勇 | 市住房城乡建设局、市农业农村局、威海供电公司 |  | 一季度：强化农业行业一氧化碳中毒防范宣传教育。建立饲料生产企业燃气使用年度台账。针对养殖场和设施蔬菜种植单位开展一氧化碳中毒防范措施检查。 二季度：开展饲料生产、养殖企业等一氧化碳中毒防范措施检查，指导问题整改。 三季度：开展饲料生产、养殖企业等一氧化碳中毒防范措施检查，指导问题整改。 四季度：强化农业行业一氧化碳中毒防范宣传教育，重点做好冬季养殖场一氧化碳中毒防范措施宣传。开展饲料生产企业燃气使用检查，汇总企业燃气安全使用及检查情况。排查设施蔬菜种植单位一氧化碳中毒防范，及时消除问题隐患。 | 组织开展农业行业安全生产检查，抓好一氧化碳中毒防范工作。发放宣传资料42份。市县两级成立设施蔬菜专家指导组17个，检查设施蔬菜种植单位51个。抽查部分养殖场一氧化碳中毒防范措施落实情况，对全市使用燃气的饲料生产企业建立年度台账。 |  | 市农业农村局 安全监管科 隋军锋 5269077