## Sheet2
威海市农业农村局2023年度《政府工作报告》目标任务进度计划表（1-9月份）
序号 | 目标任务 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 季度推进计划 | 办理落实情况 | 推进落实过程中的难点事项、问题梗阻或需提交市级层面研究解决事项及意见建议 | 承办科室具体负责人及联系方式
五、聚焦放大生态优势，推动绿色低碳高质量发展
62 | 提升农产品绿色供给能力，健全农业投入品减量使用制度，完善农业废弃物资源化利用制度，加快构建绿色农业标准体系。开展“三品一标”提升行动，打造一批国家级、省级知名农产品区域公用品牌和企业产品品牌，支持品牌农产品“走出去”开拓全国市场 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | 一季度：绿色农业标准体系建设：新发展“三品一标”产品7个（国家级)；在全市范围内征集遴选市级农业地方标准，对8项地方标准提出立项申请；开展质量发展及品牌战略专题调研，摸排相关企业品牌创建需求。健全完善农药包装废弃物回收处理体系，动态调整回收站点布局。开展早春作物病虫害绿色防控技术推广行动，召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会。印发病虫害防治技术指导意见等文件。部署开展2023年春季农用薄膜科学使用和清理回收专项行动。 二季度：绿色农业标准体系建设：组织参加第八批山东省知名农产品品牌评选活动，争创省级知名农产品品牌2个以上，组织我市知名农产品企业参加“好品山东-品牌农产品”营销推介（武汉站）活动。发展“三品一标”3个（国家级）；组织相关农产品企业参与质量发展与品牌战略专题培训。大力推广春播农作物病虫害防治技术和小麦穗期病虫害“一喷三防”技术，推进专业化统防统治。加强作物覆膜技术指导，推动0.01mm标准地膜和全生物降解地膜科学应用。 三季度：绿色农业标准体系建设：组织我市知名农产品企业参加“好品山东-品牌农产品”营销推介（香港站）活动；发展“三品一标”3个（国家级）；推荐企业申报“好品山东”等品牌。开展农业废弃物集中回收活动；推广玉米和花生病虫害防治“一防双减”和“一控双增”防治技术。 四季度：绿色农业标准体系建设：做好辖区农药包装废弃物产生情况的调查监测；组织我市知名农产品企业参加农交会、亚果会等国际性展览活动；发展“三品一标”12个（国家级）；加强“好品山东·优品威海”品牌宣传，提升品牌影响力。组织各区市开展年度粪污利用测评；印发《小麦秋播期病虫害防治技术意见》，在小麦苗期推行化学除草统防统治。加强农膜残留监测样品采集，开展农膜残留评估 | 1.先后组织召开全市小麦病虫“一喷三防”统防统治现场会暨举办小麦条锈病防控应急演练活动、上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会，推广落实农作物病害防控技术措施。推广水肥一体化1.95万亩，召开化肥减量“三新”技术推广现场观摩培训2期。出台《威海市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》。组织开展畜禽养殖生态环境保护大排查大整治活动。成功争创文登区畜禽粪污资源化利用整县项目，获得中央财政补助2200万元。开展2023年度省级种养结合示范养殖基地创建，提高畜禽养殖绿色化水平。开展农膜回收专项行动，先后举办农膜科学使用相关会议活动3次，全市回收处理农膜废弃物12.7吨。推进农药包装废弃物回收处理，设立回收站（点）3989个，回收处理农药包装废弃物60吨。 2.开展“三品一标”提升行动，新发展绿色食品、有机食品企业18家，认证产品25个，续报产品15个，新增农业标准化基地3100亩。组织开展质量发展及品牌战略专题调研，征求各类问题建议35件；举办全市质量发展与品牌战略专题培训班；建立企业品牌工作台账，组织企业申报“好品山东”品牌；制作播放农产品品牌形象宣传片，通过微视频展播展示绿色农产品品牌。举办威海市庆祝第六届中国农民丰收节系列活动。组织30多家企业参加“好品山东”系列营销推介活动、2023香港美食博览会、全国苹果主产区产销对接活动、第八届中国（山西）特色农产品交易博览会等产销对接活动8次。 | 1.“好品山东”是山东省2022年开始打造的全省区域品牌，不在《威海市实施品牌战略奖励和扶持办法》（威政办发〔2019〕2号）扶持奖励范围。计划对《办法》进行修订，将“好品山东”列入全市重点扶持奖励品牌，进一步推进“好品山东·优品威海”品牌建设，现提交市级层面研究解决。 2.计划重启市长质量奖，对《威海市市长质量奖管理办法》（威政发〔2018〕18 号）进行修订，全面落实“精致城市”建设和全市“大抓经济工作”总方针，激励在质量工作中取得卓越绩效的单位和个人，现提交市级层面研究解决。 3.为深入实施质量强市和品牌战略，计划出台《关于推进质量强市及品牌战略实施意见》，打造“好品山东·优品威海”良好形象，推动高质量发展，现提交市级层面研究解决。 | 市农业农村局 法规科教科 唐兆飞 5205110
71 | 严格落实河湖湾长制、林长制、田长制，统筹山水林田湖草海一体化保护修复。实施乳山湾等海洋生态保护修复工程 | 市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市海洋发展局、市林业局 |  | 一季度：持续推进荣成市废弃矿山修复治理，编制矿山修复总体方案；2023年乳山市海洋生态保护修复项目实施方案报批手续。压实压实基层林长、护林员巡山护林责任。开展早春作物病虫害绿色防控技术推广行动，做好农药减量控害工作，召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会。印发病虫害防治技术指导意见等文件。总结2022年全市湾长制工作，调度梳理湾长制重点任务完成情况，完成全省湾长制实施效果评估，科学谋划2023年工作计划。筹备全市2023年度总河长会，力争省委、省政府河湖长制督查激励，初筛2023年度省级美丽幸福示范河湖创建名单。 二季度：完成废弃矿山生态修复治理项目设计方案编制与专家评审；完成2023年乳山市海洋生态保护修复项目初步设计报批手续，组织开展项目建设招标等施工前期手续工作。建立发现及时、制止有效、处置到位的巡林监测机制。大力推广春播农作物病虫害防治技术和小麦穗期病虫害“一喷三防”技术，推进专业化统防统治。加强日常巡湾。召开全市湾长制工作会议，印发《2023年威海市湾长制工作要点》，包括6个部分21项工作内容，明确责任单位，量化工作任务和时间节点，指导2023年湾长制工作。组织召开全市2023年度总河长会，审议年度工作要点，总河长令，组织专家对省级美丽幸福示范河湖建设方案进行评审并提报省厅，完成第一轮省级河湖问题暗访整改。 三季度：启动实施废弃矿山修复治理；定期督导2023年乳山市海洋生态保护修复项目，加快推进项目施工。适时召开“林长+检察长+警长”联席会议。依法查处破坏森林资源违法行为。在玉米大喇叭口期、花生结荚期关键时期推进实施病虫统防统治。推广玉米和花生病虫害防治“一防双减”和“一控双增”防治技术。将推进“美丽海湾”建设纳入《威海市重点海域综合治理攻坚战方案》，明确责任单位，部署重点任务，“十四五”期间基本建成1个国家级“美丽海湾”、3个省级“美丽海湾”。完成流域面积50平方公里以上的35条河流及荣成市天鹅湖开展健康评价工作，完成省级美丽幸福示范河湖市级验收。 四季度：加快推进项目实施，争取年底前完成项目总工程量的40%。定期督导2023年乳山市海洋生态保护修复项目，加快推进项目施工局。开展林长制绩效评价和林长制成效明显激励镇或林场评选。印发《小麦秋播期病虫害防治技术意见》，在小麦苗期推行化学除草统防统治。加强日常巡湾，总结2023年全市湾长制工作，调度梳理湾长制重点任务完成情况，做好全省湾长制实施效果评估准备工作，科学谋划2024年工作计划。由市河长办牵头，对市级验收专家意见，督导区市抓紧开展硬件打造，软件包装，在11月中旬前，实地查看创建河湖建设情况、查阅相关档案资料，对创建河湖审查意见整改情况进行调度，确保顺利通过省级验收 | 1.出台《威海市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》。组织开展畜禽养殖生态环境保护大排查大整治活动。成功争创文登区畜禽粪污资源化利用整县项目，获得中央财政补助2200万元。开展2023年度省级种养结合示范养殖基地创建，提高畜禽养殖绿色化水平。 2.召开2023年上半年全市农作物病虫害发生趋势会商会，对主要农作物病虫害趋势进行系统分析和会商，发布《病虫情报》12期,印发《春季小麦病虫草害防治技术意见》等防治技术指导意见10个，举办培训班1期，发放明白纸600余份，现场技术指导220余人次。开展秋粮作物及大豆、玉米带状复合种植病虫草害防治工作，全面推广“一防双减”“一控双增”“大豆玉米带状复合种植病虫草害综合防治”等技术，大力推进统防统治与绿色防控融合，提升重大病虫害防控能力。 | 无 | 市农业农村局法规科教科 唐兆飞 5205110
六、聚焦城乡陆海统筹，全力推进区域协调
78 | 统筹乡村“五个振兴”，打造精致化城乡融合发展先行区。实施片区化整体推进，打造乡村振兴齐鲁样板示范区1个，推进2个省市级衔接乡村振兴集中推进区建设。发挥20个重点样板片区示范引领效应，加快建设宜居宜业和美乡村 | 市农业农村局 | 市住房城乡建设局 | 一季度：组织重点培育的20个乡村振兴样板片区对2023年工作进行谋划，编制工作手册，对市领导分包联系样板片区进行调整。确定省市级衔接推进区规划方案，拨付市级以上财政衔接资金4000万元。按照省通知要求进行打造乡村振兴齐鲁样板示范区1个创建申报，列入名单后，按照省要求和创建方案计划推进建设。 二季度：对样板片区建设情况进行调度通报，指导区市做好第二批齐鲁样板省级示范区建设，加强与省里沟通对接，不定期到示范区查看建设情况，按照省要求和创建方案计划推进建设。督导衔接推进区项目开工建设，６月底项目资金支出报账达到50％，6月中下旬开展实地督导考核工作。 三季度：对样板片区建设情况进行调度通报，指导区市做好第二批齐鲁样板省级示范区建设，加强与省里沟通对接，不定期到示范区查看建设情况，按照省要求和创建方案计划推进建设。对半年督导考核问题进行整改，对根据实际情况确不能建设的项目，请示报备省局修改规划方案，9月底对衔接推进区项目进行再次核查督导，并实现项目资金支出报账达到75％。 四季度：按要求对样板片区建设情况进行调度通报，指导区市做好第二批齐鲁样板省级示范区建设，加强与省里沟通对接，不定期到示范区查看建设情况，按照省要求和创建方案计划推进建设。全面完成2023年度推进区工作任务，继续实施乡村建设、产业发展，乡村治理等多个项目建设工作，对推进区开展年终考核工作 | 1.推进乡村振兴样板片区建设，进一步优化调整市领导分包片区制度，对3个建设成效突出，示范带动作用明显的样板片区进行资金支持，分别给予200万元的资金支持，目前已全部到位。乳山市台依湖、荣成市石岛渔家风情示范区入选乡村振兴齐鲁样板示范区。组织编制完成创建方案，已于5月份开工建设，市委农办先后4次到示范区现场调研，指导建设提升。9月1日，组织召开市乡村振兴工作指挥部工作会议，进一步安排部署省级示范区创建工作，每周通报示范区资金拨付情况。目前2个省级示范区正在有序推进。 2.确定荣成市“伟德山”衔接乡村振兴集中推进区为省衔接推进区，编制通过建设实施规划，安排各级财政衔接资金4000万元用于衔接推进区建设工作。2月底，衔接推进区正式开工。6月中旬，市乡村振兴局组织开展实地督导调研工作。7月上旬，省级衔接推进区专项督查组对衔接推进区进行了实地督查，目前已组织完成督查反馈问题整改。截至目前，19个财政衔接资金项目正在建设中，实际支出1921万元用于项目建设。 | 无 | 市农业农村局 督促指导科 隋书超 5260877
79 | 坚决遏制耕地“非农化”，严格管控基本农田“非粮化”，实施新一轮粮食产能提升行动，支持开展“吨半粮”产能建设 | 市自然资源和规划局、市农业农村局 | 市发展改革委 | 一季度：加强耕地保护宣传，制作耕地保护宣传片，进行耕地保护政策宣讲。部署2023年卫片执法工作，对一季度下发的卫片执法监测图斑进行核查，对发现的耕地“非农化”违法问题严格依法依规进行查处整改。做好2022年四季度耕地撂荒闲置图斑核实整改工作。 二季度：根据国土空间规划纲要下达的耕地保有量和永久基本农田保护面积，组织市与县、县与镇（街道）层层签订耕地保护责任书，压实耕地保护责任。对二季度下发的卫片执法监测图斑行核查，对发现的耕地“非农化”违法问题依法依规进行查处整改；严格落实动态巡查制度，加大巡查力度和频度，最大限度将违法行为消灭在萌芽中，坚决遏制耕地“非农化”。开展耕地撂荒隐患摸排利用，春播结束前完成复耕复种。做好2023年耕地撂荒闲置图斑核实整改工作。启动实施主要粮食作物提单产行动，整合良田、良种、良法、良机等资源，在三个产粮大县平原地区鼓励开展“吨粮”产能建设。 三季度：对三季度下发的卫片执法监测图斑进行核查，对发现的耕地“非农化”违法问题依法依规进行查处整改；按要求汇总上报2023年卫片半年执法成果和工作报告。通过专项督导、暗访排查等方式，对各区市撂荒地有效利用情况进行检查，发现问题予以通报。做好2023年耕地撂荒闲置图斑核实整改工作。如何抓好秋粮田间管理，组织各区市、开发区编制2023年耕地“进出平衡”总体方案。 四季度：严格征地报批审查，出具耕地占补平衡确认单，确保耕地占一补一。对四季度下发的卫片执法监测图斑进行核查，对发现的耕地“非农化”违法问题依法依规进行查处整改；严格落实动态巡查制度，加大巡查力度和频度。根据卫片核查成果，梳理各区市、开发区违法用地情况，对违法严重的区市进行预警提醒。做好2023年耕地撂荒闲置图斑核实整改工作；如何做好秋收秋种工作，确保秋粮颗粒归仓、冬小麦种足种好 | 组织区市对自然资源部门反馈2022年四季度耕地撂荒闲置等图斑进行现场核实，对具备复耕复种条件的164个图斑、共537.17亩耕地进行了整改。持续开展撂荒地摸排利用，春播、夏播期间整治撂荒地0.8万亩。推进主要粮油作物大面积单产提升行动，成立工作专班和专家技术指导组，在文登区、乳山市和临港区创建高产示范区5处。 | 无 | 市农业农村局 发展规划科 王军委 5212187
80 | 健全完善耕地保护“田长制”，新改建高标准农田8万亩，完善高标准农田建后管护长效机制，加强良种繁育基地建设，促进粮食播种面积和产量稳定增长。大力发展设施农业，推进环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目建设，落实畜产品稳产保供工程，全市设施蔬菜面积稳定在2.5万亩，新增水肥一体化推广面积2.1万亩。聚焦20个优势特色产业，开展农业产业链条升级行动，打造全国精致农业发展先行区。加快推进环翠区、经区省级现代农业产业园建设，积极争创国家级现代农业产业园、农业产业强镇和国家级重点龙头企业，培育山东省百强预制菜企业和千优产品。开展农村基本公共服务县乡村一体化国家试点。加快重点镇、中心镇公共服务设施建设，提升公共服务水平 | 市农业农村局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市海洋发展局、市商务局 | 一季度：制作耕地保护宣传片，提升全社会耕地保护意识。开展2023年高标准农田建设项目前期准备工作。开展良种繁育基地田间管理。抓好春季麦田管理，分解下达粮食生产任务。批复环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目实施方案。推进环翠区省级现代农业产业园区域公用品牌项目建设，争创国家现代农业产业园。做好宣传发动，下发通知组织开展精致牧场、标准化示范养殖场创建。推广水肥一体化面积0.3万亩。成立威海市预制菜产业联盟，凝聚行业力量，共同参与推进预制菜产业发展。争创“中国海洋预制菜之都”。国家及省级开展农村基本公共服务县乡村一体化国家试点的文件尚未下发，试点县尚未确定，待上级确定好试点县之后再组织开展相关工作。组织经区做好省级现代农业产业园创建方案编制前期准备工作。 二季度：根据国土空间规划纲要下达的耕地保有量和永久基本农田保护面积，组织市与县、县与镇（街道）层层签订耕地保护责任书，压实耕地保护责任。完成2023年高标准农田建设项目实施方案编制、评审、备案。做好良种繁育基地小麦收获工作。抓好春季和“三夏”农业生产，完成秋粮播种和夏粮收获工作。推进环翠区蔬菜产业现代标准化生产基地、高区山葵现代种苗繁育基地基础设施建设。推进环翠区省级现代农业产业园苹果种苗繁育和标准化种植基地建设。推广水肥一体化面积0.7万亩。筹备组织第三届韩国进口商品博览会预制菜专区，制定相关方案。研究制定支持石岛海洋预制菜产业园高质量发展政策措施。根据省农业农村厅通知要求，组织经区编制省级现代农业产业园创建方案和奖补资金使用方案。 三季度：完善“三级田长制”。组织开展2023年高标准农田建设项目施工招投标工作。抓好秋粮作物田间管理。推进环翠区蔬菜产业现代标准化生产基地50个蔬菜大棚建设，高区山葵现代种苗繁育基地23个智能拱棚建设。推进环翠区省级现代农业产业园智能化苹果冷链仓储冷库进行改造提升。做好精致牧场、标准化示范养殖场创建工作指导。推广水肥一体化面积0.6万亩。组织我市农业企业争创国家级农业产业化重点龙头企业。在第三届韩国进口商品博览会期间举办预制菜展览，设置专区推广威海特色预制菜品牌。组织经区按照创建方案推进省级现代农业产业园建设。 四季度：将各区市、开发区落实“田长制”有关情况纳入全市土地矿产管理专项绩效年终考核。2023年高标准农田建设项目竣工。做好秋收秋种工作，完成省下达粮食生产任务。完成环翠区、高区省级高效特色农业发展蔬菜产业项目建设任务，做好环翠区省级现代农业产业园认定。做好精致牧场、标准化示范养殖场创建考评和总结，确保完成全年任务。推广水肥一体化面积0.5万亩。组织区市申报省级农产品加工示范企业，力争获评6家以上。组织经区按照创建方案推进省级现代农业产业园建设。 | 1.结合荣成市滕家镇东滩郭家村耕地保护典型经验，拍摄完成耕地保护宣传微电影《新时代的牛百岁》，获全国首批展播。组织开展2023年耕地保护专项行动，切实压实耕地保护主体责任。实行自然资源和规划领域重点工作“蹲点督导”，推动工作任务按时保质保量完成。 2.稳定粮食播种面积和产量，指导落实稳产增产、防灾减灾技术措施，收获夏粮73.7万亩、28.2万吨，单产382公斤/亩，面积、总产、单产实现“三增”；秋粮播种面积116万亩，长势良好，预计可以完成粮食播种面积和产量任务。已完成2023年12.1万亩高标准农田建设项目实施方案编制工作，预计9月底完成招标工作。完成良种繁育基地小麦收获工作。推广示范旱作节水农业技术，推广水肥一体化面积1.95万亩。 3.环翠区蔬菜产业现代标准化生产基地项目总进度达到5%。高区山葵现代种苗繁育基地基础设施建设总进度达到60%。环翠区省级现代农业产业园智能化苹果冷链仓储物流项目总进度达到57%。组织编制省级现代农业产业园创建方案。文登区国家现代农业产业园建设项目总进度达到10%。 4.开展农业产业链条升级行动，为16个农产品加工企业发放市级补助资金475.5万元。推荐乳山华信食品申报国家级农业产业化重点龙头企业，目前正在进行省级评审。 5.将4.76万头能繁母猪保有量等指标分解至各区市，预计9月底全市能繁母猪存栏保持在5万头。 6.起草《关于支持打造威海（石岛）高端海洋预制菜产业园的通知》，已提报市政府分管领导同志审阅。在第三届韩博会上，搭建5000平方米的预制菜展区，组织泰祥、好当家等威海市预制菜企业近70家。海参、鱿鱼、金枪鱼等800余种产品亮相，集中展示威海海洋预制菜产业发展情况。 | 无 | 市农业农村局 发展规划科 赵浩成 5266779
81 | 实施乡村建设行动，完成省定86个村生活污水治理，新创建120个省市级美丽乡村示范村，省级清洁村庄覆盖率超过40% （“美丽乡村示范村”已更名为“和美乡村示范村”） | 市农业农村局 | 市生态环境局、市住房城乡建设局 | 一季度：确定2023年度创建的美丽乡村示范村名单，并完成创建方案编制，明确创建全市省级清洁村庄数量950个并将创建任务下发各区市，组织开展村庄清洁行动“春季战役”。印发《关于做好2023年农村生活污水治理工作的通知》，确定2023年全市农村生活污水治理任务86个。 二季度：对2022年创建的省市级美丽乡村示范村建设项目进行扫尾，力争二季度末全部完成。组织开展村庄清洁行动“夏季战役”，督导2023年创建的省市级美丽乡村示范村迅速开工建设。推进全市农村生活污水治理。常态化开展农村黑臭水体排查整治工作。 三季度：对2022年创建的省市级美丽乡村示范村进行市级验收，对2023年度创建的美丽乡村示范村进行实地督导，组织开展村庄清洁行动“秋冬战役”。开展调度通报督导，现场检查，组织验收，推进全市农村生活污水治理。 四季度：协助省厅完成2022年创建的美丽乡村示范村省级验收，对村庄清洁行动进行总结经验。完成省定年度农村生活污水治理任务，常态化开展农村黑臭水体排查整治工作。 | 1.印发了《关于做好2023年农村生活污水治理工作的通知》，明确了治理任务和要求。编发通报6期，截至目前，全市86个省定农村生活污水治理行政村已全部开工，开工率100%，其中完成工程建设47个。 2.2022年度省市级和美乡村示范村已全部完成建设，9月初，市级逐村进行了督查，督促各区市改善提升存在问题，为下步省市级验收做好准备。 3.确定2023年度和美乡村示范村创建村庄125个，其中省级25个，市级100个，目前已有18个省级示范村、63个市级示范村开工建设。 4.创建完成省级清洁村庄962个，覆盖率达到40.5%。组织开展村庄清洁行动“秋冬战役”，以“三清一改”为重点，整治线路杂乱、残垣断壁等问题。 | 无 | 市农业农村局 社会事业科 古志龙 5207189
83 | 健全农村集体经济发展长效机制，年内全市农村集体经济组织收入10万元以下村全部清零。健全防返贫动态监测帮扶机制，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户纳入帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 市乡村振兴局 |  | 一季度：督导制定农村集体经济发展年度计划，规范开展农村集体产权交易。强化防止返贫监测预警机制落实，精准锁定重点群众、及时反馈预警信息、科学研判家庭状况；加强监测帮扶对象申报政策宣传力度，进一步畅通发现渠道，确保“应纳尽纳”。 二季度：规范开展农村集体产权交易。开展防止返贫集中排查工作，重点对尚未纳入监测帮扶范围的特殊群体开展摸排，将符合条件的困难群体及时纳入监测帮扶。 三季度：规范开展农村集体产权交易。开展农村集体经济发展专题工作调研。开展脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入“预摸底”工作，逐户建立年度收入预估清单，确保脱贫享受政策人口稳定增收，监测帮扶对象帮扶到位。 四季度：规范开展农村集体产权交易，总结集体经济发展典型经验做法。组织开展年度防返贫动态管理和集中排查工作，做好监测帮扶对象认定、风险评估等工作 | 1.组织制定农村集体经济发展年度计划，举办农村集体经济发展培训班，培训人员120人；规范开展农村集体产权交易，完成农村集体产权交易2545宗，成交额约2.1亿元。组织开展农村集体经济发展专题工作调研。开展农村债权、债务和农村合同深度清理工作，清理债权0.66万笔，收回资金8.4亿元，整改不规范合同2597份，增加村集体收入1000多万元。 2.抓实防返贫常态化预警排查。强化线上筛查预警，持续严格落实“1+10”部门数据筛查预警体系，及时反馈预警信息；织密线下排查网络，持续压实县乡村常态化监测预警责任，做好每月入户排查和分析研判。深入落实市级“一月一督导”机制，结合防止返贫监测预警信息办理情况台账，开展针对性入户抽查、复查，确保基层预警信息核查情况真实有效。制发防止返贫监测帮扶政策“明白纸”，进一步畅通监测帮扶对象发现渠道，确保困难群众及时得到救助。组织开展防返贫集中排查，围绕七个方面内容开展查漏补缺摸排，确保“应纳尽纳”。全市未风险消除的监测帮扶对象153户、293人。 | 无 | 市农业农村局 政策改革科 徐浩 5237151
八、聚焦实现共同富裕，提高民生保障水平
149 | 对易坠亡、易触电、易倒塌等重点区域，设立警示标识和隔离设施，做到不留死角、不留盲区。做好一氧化碳中毒防范，及时消除弱势人群家中和工棚、种植大棚、养殖场等人员聚集场所风险隐患 | 市住房城乡建设局、市农业农村局、威海供电公司 |  | 一季度：建筑领域印发实施我市《建筑施工企业全员教育培训规程》《建筑工程施工围挡与大门设置规范》2项地方标准，组织安全教育培训，开展“开工第一课”活动，建立健全建筑施工企业（项目）安全生产分类分级监督管理工作机制。依据国家规定及电力规程要求，对威海供电公司产权的易触电设备进行一次全面排查，做到警示标识和隔离设施应设尽设。强化农业行业一氧化碳中毒防范宣传教育。建立饲料生产企业燃气使用年度台账。针对养殖场和设施蔬菜种植单位开展一氧化碳中毒防范措施检查。 二季度：建筑领域开展“安全生产月”活动，深化预防高处坠落专项整治，开展建筑施工安全综合检查，严惩重罚违法违规行为。将易触电设备警示标识和隔离设施的检查和维护日常化，结合定期设备巡视进行，确保警示标识和隔离设施完好齐备。开展饲料生产、养殖企业等一氧化碳中毒防范措施检查，指导问题整改。 三季度：建筑领域持续开展建筑施工安全风险隐患整治行动，开展安全文明标准化工地创建活动,大力推进智慧工地建设。将易触电设备警示标识和隔离设施的检查和维护日常化，结合定期设备巡视进行，确保警示标识和隔离设施完好齐备。开展饲料生产、养殖企业等一氧化碳中毒防范措施检查，指导问题整改。 四季度：建筑领域以创新安全生产管理人员记分管理制度为全省“揭榜挂帅”工作重点，出台安全生产管理人员记分管理实施方案。将易触电设备警示标识和隔离设施的检查和维护日常化，结合定期设备巡视进行，确保警示标识和隔离设施完好齐备。强化农业行业一氧化碳中毒防范宣传教育，重点做好冬季养殖场一氧化碳中毒防范措施宣传。开展饲料生产企业燃气使用检查，汇总企业燃气安全使用及检查情况。排查设施蔬菜种植单位一氧化碳中毒防范，及时消除问题隐患 | 结合安全生产百日攻坚行动，抽查种植大棚一氧化碳中毒防范措施落实情况。对全市使用燃气的饲料生产企业建立年度台账，向企业宣传安全用气知识，共发放安全用气宣传资料50份。组织开展农业行业安全生产检查，抓好一氧化碳中毒防范工作。市县两级成立46个督导组，组织专家39人次，检查种植大棚80余家次，发现问题7个，目前各区市仍在组织整改。 | 无 | 市农业农村局 安全监管科 隋军锋 5269077